## DPA-717
[10 empty] | FECHA: | 2019-01-07
DIRECCION DE PLANIFICACION SECTORIAL | [10 empty] | (En que se elabora el formulario)
RESULTADO TRIMESTRAL DE LA PRODUCCION FISICA CUANTIFICABLE
MDPE
IV Trimestre 2018
Programa: Código: | 331 | Descripción: | Transporte Terrestre
Subprograma: Código: | 02 | Descripción: | Tribunal Administrativo de Transporte
Objetivo de la Acción Estratégica: Código:_______ Descripción:___________________________________
Producto Final o Relevante (Código y Descripción) | Unidad de Medida | Meta de Producción Trimestral |  |  |  | Análisis de los resultados obtenidos | Clasificación del resultado al 31/12/2018 |  | Costo | Limitaciones | Acciones correctivas | Funcionario Responsable y dependencia a la que pertenece
|  | Programada o Reprogramada | Alcanzada | Variación | % de ejecución
P.01 Resoluciones administrativas en materia de Transporte Público. | Resolver en el año 2018, mediante sesiones de votación, el 95% de las gestiones presentadas que generen una resolución. | 23.75% | 98.53% | 74.78% | 414.9% | La meta propuesta se ha cumplido de forma satisfactoria, pero para lograr su cumplimiento se ha hecho necesario redoblar esfuerzos en el ámbito del Tribunal. Lo anterior en virtud de: 1.- Un grupo de los asuntos que se elevan son “mal elevados y mal presentados”, pues no resultan procedentes ante este Tribunal, pero deben ser atendidos y debe brindárseles alguna respuesta o acción de conducencia, con el consecuente costo de tiempo y esfuerzo. 2.- La generalidad de los asuntos remitidos vienen incompletos y sin los elementos o documentos básicos esenciales (según lo requerido por el Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 37355-MOPT). Lo cual hace necesario que se generen varias prevenciones de mérito a efecto de completar los expedientes abiertos. Vale acotar que ha sido difícil obtener respuesta a un número significativo de las prevenciones, por lo que, constantemente para cumplir con la meta aludida, se ha hecho necesaria una labor proactiva y diligente del personal del Tribunal (particularmente de los Abogados Asistentes), en procura de la información y/o documentación pertinente para poder completar los atestados mínimos de cada expediente o caso. | Avance Satisfactorio | 0: | 84591.4895 | Los expedientes vienen generalmente incompletos. Se hace difícil la recopilación y/o procura de la información faltante en la generalidad de los expedientes; ya sea mediante acciones directas de búsqueda del personal del Tribunal, ya sea mediante la realización de prevenciones. Además, las prevenciones no se cumplen en tiempo o se evidencian prevenciones que se redirigen de uno a otro órgano en el ámbito interno del Consejo de Transporte Público y se dejan de atender y de darles seguimiento. Se ha informado de varios casos en los que pese a remitirse las acciones de alzada, varios de los antecedentes esenciales se tienen como perdidos o traspapelados. Se deben atender gestiones que son remitidas y cuya remisión o elevación es incorrecta o improcedente. | Se han enviado comunicaciones y comunicación permanente, se han procurado conversaciones para canalizar esfuerzos y acciones entre el personal del TAT y el del CPT; y se han realizado prevenciones en busca de que los Acuerdos relativos a la atención de los asuntos competencia de este Tribunal (Recursos de Apelación, Nulidades e Incidencias y Medidas Cautelares correlativas), sean tomados y enviados de forma individualizada o particularizada. Y que se remitan todos los antecedentes de cada caso y, cuando menos, los aludidos por el numeral 9 del Decreto Ejecutivo No. 37355-MOPT, como lo son: el acto que es impugnado y sus antecedentes de motivo y/o fundamento; el Escrito de las acciones recursivas y sus antecedentes; el Acuerdo de Rechazo de la Revocatoria y de Remisión ante este Tribunal; el Estudio Técnico o Jurídico que sirvió de soporte para la Emisión del Rechazo de Primera Instancia del Recurso de Revocatoria; y el Expediente y demás Antecedentes Generales del Caso. Se ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un Expediente Administrativo Completo y Debido, a efecto de poder cumplir este Tribunal con los plazos de Ley y con los Principios de Celeridad y Oficiosidad. Así como con la pertinente Justicia Administrativa Pronta y Cumplida. Se revisan otros expedientes, con el fin de identificar piezas que pudieran servir para armar el expediente incompleto. | Tribunal Administrativo de Transporte: Jueces y Jueces suplentes.
[8 empty] | 1: | 27591.7637
[8 empty] | 2: | 827.2898
[8 empty] | 5: | 1703.4
[8 empty] | 6: | 136.3753
Total
114850.3183
| Cumplir en el año 2018, mediante el estudio de la información, con la apertura del expediente administrativo, en un plazo de uno a tres días hábiles | 25% | 25% | 0% | 100% | La Secretaría de Instrucción a logrado cumplir de forma por demás satisfactoria la meta en cuestión, pero para lograr su cumplimiento se ha hecho necesario redoblar esfuerzos, toda vez que: 1.- Un grupo de los asuntos que se elevan son “mal elevados”, pues no resultan improcedentes ante este Tribunal, pero deben ser atendidos y debe brindárseles trámite inicial por parte de la Secretaría de Instrucción, con el consecuente costo de tiempo y esfuerzo. 2.- La generalidad de los asuntos remitidos vienen incompletos y sin los elementos o documentos básicos esenciales (según lo requerido por el Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 37355-MOPT). | Avance Satisfactorio | 0: | 28197.1632 | Los expedientes vienen revueltos y sin una separación debida, lo cual obliga a un mayor trabajo por parte de la Secretaría de Instrucción. Así como –generalmente-incompletos, lo cual general tanto la acción de la referida Secretaría en trámite de las Prevenciones que en más de una oportunidad deben de realizarse y en coadyuvancia en las acciones directas de búsqueda de antecedentes y atestados. Además, las Prevenciones no se cumplen en tiempo o se evidencian prevenciones que se redirigen de uno a otro órgano en el ámbito interno del Consejo de Transporte Público y se dejan de atender y de darles seguimiento. De lo cual debe dar seguimiento la Secretaría de Instrucción. Se deben atender gestiones que son remitidas y cuya remisión o elevación es incorrecta o improcedente. Los volúmenes de Ingresos sobrepasan la capacidad material del personal básico con que cuenta la referida Secretaría. | Se han enviado comunicaciones, se han procurado conversaciones para canalizar esfuerzos y acciones entre el personal del TAT y el del CPT; y se han realizado prevenciones en busca de que los Acuerdos relativos a la Atención de los Asuntos Competencia de este Tribunal (Recursos de Apelación, Nulidades e Incidencias y Medidas Cautelares correlativas), sean tomados y enviados de forma individualizada o particularizada. Y que se remitan todos los antecedentes de cada caso y, cuando menos, los aludidos por el numeral 9 del Decreto Ejecutivo No. 37355-MOPT, como lo son: el Acto que es Impugnado y sus Antecedentes de Motivo y/o Fundamento; el Escrito de las Acciones Recursivas y sus Antecedentes; el Acuerdo de Rechazo de la Revocatoria y de Remisión ante este Tribunal; el Estudio Técnico o Jurídico que sirvió de soporte para la Emisión del Rechazo de Primera Instancia del Recurso de Revocatoria; y el Expediente y demás Antecedentes Generales del Caso. Se ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un Expediente Administrativo Completo y Debido, a efecto de poder cumplir este Tribunal con los plazos de Ley y con los Principios de Celeridad y Oficiosidad. Así como con la pertinente Justicia Administrativa Pronta y Cumplida. | Secretaria de Instrucción
[8 empty] | 1: | 9197.2546
[8 empty] | 2: | 275.7633
[8 empty] | 5: | 567.8
[8 empty] | 6: | 45.4584
38283.4394
| Cumplir en el año 2018 con la remisión de 4 informes (uno por trimestre) a la Dirección de Planificación Sectorial | 4 | 4 | 0 | 100% | Una vez obtenida la información de las sesiones de votación, el informe de notificaciones y la información presupuestaria del trimestre en evaluación, se analiza la información con las partes involucradas y una vez analizadas, se expone al Tribunal en pleno, cada uno de formularios y una vez aprobado, se realiza la remisión del presente informe, con lo que se da cumplimiento con la meta propuesta para este primer trimestre. | Avance Satisfactorio | 0: | 14098.5816 | Para este trimestre no se encuentran limitaciones para esta meta. | Para este trimestre no se toman medidas correctivas. | Administrativo Financiero
[8 empty] | 1: | 4598.6273
[8 empty] | 2: | 137.8816
[8 empty] | 5: | 283.9
[8 empty] | 6: | 22.7292
19141.7197
| Realizar en el año 2018 la evaluación de la ASCI y el SEVRI en el TAT. | 1 | 1 | 0 | 100% | Para el último trimestre la Comisión de Control Interno, realizó la aplicación de la evaluación de la ASCI y el SEVRI a los funcionarios del Tribunal. | Avance Satisfactorio | 0: | 14098.5816 | Para este trimestre no se encuentran limitaciones para esta meta. | Para este trimestre no se toman medidas correctivas. | Comisión de Control Interno
[8 empty] | 1: | 4598.6273
[8 empty] | 2: | 137.8816
[8 empty] | 5: | 283.9
[8 empty] | 6: | 22.7292
19141.7197
Total presupuesto ejecutado en este trimestre: | [7 empty] | 191417.1971
ELABORADO POR: | [6 empty] | RESPONSABLE DE PROGRAMA O SUBPROGRAMA
Nombre : Lic. José Pablo Méndez Rojas | [6 empty] | Nombre : Lic. Randall Trejos Chaves
Firma: | [6 empty] | Firma: |  |  |  | (SELLO)
Cargo: Asistente Administrativo | [6 empty] | Cargo: Subejecutor
Correo electrónico: pmendez@mopt.go.cr | [6 empty] | Correo electrónico: rtrejosc@mopt.go.cr
Nota: Llenar un formulario por cada Objetivo de la Acción Estratégica. | [11 empty] | PI-717
Ministerio
Obras Públicas y transportes
Note on A11: _Indique el código que identifica al producto, nombre y descripción. En ésta se debe anotar en qué consiste el producto o servicio que se brinda, con el fin de conocer cuál es la actividad que se realiza. _Mencione cuáles son los usuarios o la población beneficiada del mismo, así como la cobertura alcanzada. _Este debe estar acorde con la información contenida en la Matriz de Desempeño Programático Específico -MDPE-.
Note on H11: Avance satisfactorio: cuando la ejecución de la meta avanza de acuerdo con lo programado por la institución. Atraso leve: cuando el avance de la meta es menor a lo programado por la institución y pese a ello, no representa una amenaza para su cumplimiento al final del período anual. Atraso crítico: cuando el avance de la meta, es menor a lo programado por la institución y representa una amenaza para su cumplimiento. Metas programadas al siguiente trimestre (II trimestre): cuando el cumplimiento de la meta, se programó para este trimestre y por razones particulares, se reprograma a ejecutar en el siguiente trimestre.
Note on K11: Enumere las limitaciones que se le han presentado en la consecución de las metas de producción, acorde con cada una de ellas.
Note on M11: Indicar la dependencia organizativa responsable y funcionario, según corresponda, para cada meta específica
Note on D13: Registre para el producto definido, el volumen absoluto alcanzado en el trimestre
Note on F13: Indique el porcentaje de ejecución de la meta específica durante el trimestre evaluado (I trimestre)
Note on C15: Registre para el producto definido o la meta específica, según corresponda, el volumen absoluto programado o reprogramado para este trimestre.
Note on E15: Anote la variación o diferencia entre ambas, según corresponda.
Note on G15: Refiérase de forma amplia al porcentaje de realización de cada meta específica, indicando los aspectos positivos y negativos que incidieron en cada caso, así como el efecto que dicho resultado generó en la población objeto. - Dar énfasis a los factores que permiten el cumplimiento de las metas o los que distorsionan el alcance de las mismas. - Realice una exposición de las causas de las desviaciones detectadas, clasificándolas en internas o externas, según se deriven de circunstancias propias o ajenas a la gestión. -Indique si existió algún tipo de apoyo de otras instituciones en la realización de este producto, personal adicional, equipo y otro bien o servicio.
Note on L15: Exprese las medidas correctivas que se adoptarán o que se proponen, según el caso.

## DPA - 718
[12 empty] | FECHA: | 2019-01-07
(En que se elabora el formulario)
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
RESULTADO DEL DESEMPEÑO TRIMESTRAL
lV Trimestre 2018
Programa: Código: 331 Descripción: Transporte Terrestre
Subprograma: Código: 02 Descripción: Tribunal Administrativo de Transporte
Objetivo de la Acción Estratégica:
Aprovechar y desarrollar en la organización las capacidades científicas y tecnológicas para realizar investigación y análisis jurídico sobre la materia bajo su competencia, de forma que agregue valor a la relación con los recurrentes y usuarios del Tribunal, en cuanto a la difusión de los servicios, la comunicación precisa y la accesibilidad de la información pertinente para ellos.
Producto final o relevante (Código y Descripción)* | Objetivo de mejora (Código y Descripción) | Meta de gestion Trimestral |  |  |  | Análisis de los resultados obtenidos | Clasificación del resultado al 31/12/2018 | Indicador |  | Costo |  | Limitaciones | Acciones correctivas propuestas | Funcionario Responsable y Dependencia a la que pertenece
|  | Programada o repregramada | Alcanzada | Variación | % de ejecución |  |  | Fórmula | Resultado
P.01 Resoluciones administrativas en materia de Transporte Público. |  | 95% | 99.56% | 4.56% | 104.8% | La meta propuesta se ha cumplido de forma satisfactoria, pero para lograr su cumplimiento se ha hecho necesario redoblar esfuerzos en el ámbito del Tribunal. Lo anterior en virtud de: 1.- Un grupo de los asuntos que se elevan son “mal elevados y mal presentados”, pues no resultan procedentes ante este Tribunal, pero deben ser atendidos y debe brindárseles alguna respuesta o acción de conducencia, con el consecuente costo de tiempo y esfuerzo. 2.- La generalidad de los asuntos remitidos vienen incompletos y sin los elementos o documentos básicos esenciales (según lo requerido por el Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 37355-MOPT). Lo cual hace necesario que se generen varias prevenciones de mérito a efecto de completar los expedientes abiertos. Vale acotar que ha sido difícil obtener respuesta a un número significativo de las prevenciones, por lo que, constantemente para cumplir con la meta aludida, se ha hecho necesaria una labor proactiva y diligente del personal del Tribunal (particularmente de los Abogados Asistentes), en procura de la información y/o documentación pertinente para poder completar los atestados mínimos de cada expediente o caso. | Avance Satisfactorio | Resoluciones emitidas por el Tribunal/ total de gestiones tramitadas como expedientes x 100. (226/227*100) | 99.56% | 0: | 140985.8158 | Los expedientes vienen generalmente incompletos. Se hace difícil la recopilación y/o procura de la información faltante en la generalidad de los expedientes; ya sea mediante acciones directas de búsqueda del personal del Tribunal, ya sea mediante la realización de prevenciones. Además, las prevenciones no se cumplen en tiempo o se evidencian prevenciones que se redirigen de uno a otro órgano en el ámbito interno del Consejo de Transporte Público y se dejan de atender y de darles seguimiento. Se ha informado de varios casos en los que pese a remitirse las acciones de alzada, varios de los antecedentes esenciales se tienen como perdidos o traspapelados. Se deben atender gestiones que son remitidas y cuya remisión o elevación es incorrecta o improcedente. | Se han enviado comunicaciones, se han procurado conversaciones y comunicación permanente para canalizar esfuerzos y acciones y se han realizado prevenciones en busca de que los Acuerdos relativos a la Atención de los Asuntos Competencia de este Tribunal (Recursos de Apelación, Nulidades e Incidencias y Medidas Cautelares correlativas), sean tomados y enviados de forma individualizada o particularizada. Y que se remitan todos los antecedentes de cada caso y, cuando menos, los aludidos por el numeral 9 del Decreto Ejecutivo No. 37355-MOPT, como lo son: el Acto que es Impugnado y sus Antecedentes de Motivo y/o Fundamento; el Escrito de las Acciones Recursivas y sus Antecedentes; el Acuerdo de Rechazo de la Revocatoria y de Remisión ante este Tribunal; el Estudio Técnico o Jurídico que sirvió de soporte para la Emisión del Rechazo de Primera Instancia del Recurso de Revocatoria; y el Expediente y demás Antecedentes Generales del Caso. Se revisan otros expedientes, con el fin de identificar piezas que pudieran servir para armar el expediente incompleto. | Tribunal Administrativo de Transporte: Jueces y Jueces suplentes.
[10 empty] | 1: | 45986.2729
[10 empty] | 2: | 1378.8163
[10 empty] | 5: | 2839
[10 empty] | 6: | 227.2922
191417.1971
ELABORADO POR: | [7 empty] | APROBADO POR:
Nombre : José Pablo Méndez Rojas | [7 empty] | Nombre : Randall Trejos Chaves
Firma: | [7 empty] | Firma: |  |  |  |  | (SELLO)
Cargo: AsistenteAdministrativo | [7 empty] | Cargo: Subejecutor
Correo electrónico: pmendez@mopt.go.cr | [7 empty] | Correo electrónico: rtrejosc@mopt.go.cr
Nota: Llenar un formulario por cada Objetivo de la Acción Estratégica. | [13 empty] | PI-718
Ministerio
Obras Públicas y transportes
Note on A12: Anote la descripción del producto, el cual debe ser coincidente tanto con el indicado en el POI como en la Ley de Presupuesto
Note on B12: Anote la descripción que identifica el objetivo estratégico del programa con el producto. Debe ser el indicado tanto en el POI como en la Ley de Presupuesto.
Note on G12: Realice un análisis pormenorizado de los resultados obtenidos, donde se contemplen los logros y las limitaciones (si existieren). No focalizarse en el porcentaje de avance de la meta.
Note on H12: Exprese las medidas correctivas que se adoptarán o que se proponen, según sea el caso, con el fin de lograr la meta propuesta.
Note on M12: Señalar la fuente de información, utilizada para la obtención de la citada información y que puede ser fuente de consulta en cualquier momento.
Note on N12: Exprese las medidas correctivas que se adoptarán o que se proponen, según sea el caso, con el fin de lograr la meta propuesta.
Note on O12: Indicar la dependencia organizativa responsable y funcionario, según corresponda, para cada meta del indicador.

## Detalle
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Informe de Resultados
De octubre a Diciembre 2018
Dependencia: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSORTE
Nombre las metas, actividades o proyectos | Cantidad realizada | Área Geografica | Beneficiarios | Impacto
Resolver en el año 2018, mediante sesiones de votación, el 95% de las gestiones que generen una resolución y cuyo trámite se presentó ante el Tribunal, 30 días antes del último día laboral del año, en consideración del plazo indicado en el artículo 21 de la Ley 7969. | 99.56% | El Tribunal Administrativo de Transporte tiene competencia en todo el Territorio Nacional. | Recurrentes de los actos del Consejo de Transporte Público. | El beneficio fundamental que recibe la población objeto es la aplicación del principio de seguridad jurídica que se manifiesta en la certeza de un Órgano Colegiado especializado e independiente que conoce y resuelve objetivamente la gestión presentada, en virtud de la naturaleza jurídica que ostenta el Tribunal, de forma que la población objeto que recibe los beneficios de las resoluciones del Tribunal son los prestatarios de los servicios de transporte público, en cualquiera de sus modalidades: autobuses, taxis o transporte especial (turismo, estudiantes o trabajadores). La gestión puede ser presentada ya sea por el concesionario, permisionario o por cualquier otra persona que se considere lesionada en sus derechos ante las decisiones tomadas por el Consejo de Transporte Público, indistintamente cuál sea la decisión adoptada por el Tribunal, el que recibe el beneficio es el interés público representado por los usuarios de los servicios, al protegerse el respeto a los principios que informan la prestación del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas de acuerdo a la legislación vigente en dicha materia.
Note on A5: Describa las metas, actividades o proyectos establecidos en el POI, ejemplo: kms. Rehabilitados, kms asfaltados, kms demarcados, semáforos colocados, aulas construidas, edificaciones reparadas, operativos realizados, mts de puentes construidos o reconstruidos, entre otros.
Note on C5: Señalar en forma clara el lugar donde se desarrolló la actividad, meta o proyecto. Puede ser por cantón.
Note on D5: Quienes son los que se benefician con el desarrollo de la actividad.
Note on E5: Cuáles son los principales beneficios para la zona donde se desarrollo la actividad.

## % Cumplimiento POI 2018
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Estadísticas Cumplimiento de Metas año 2018
[7 empty] | Fecha Informe: |  | 2018-12-17
Cálculo del Indicador del P.O.I. - Anual |  |  |  |  | Cálculo del Indicador del P.O.I. - Trimestral
Formulario (718 - PEP) |  |  |  |  | Formulario (717 - MDEP)
II Trimestre 2018 |  |  |  |  | II Trimestre 2018
Datos |  |  |  |  | Datos
Total de expedientes al 30/06/2018 |  | 177 |  |  | Expedientes Pendientes al 30/06/2018 |  | 18
Expedientes Ingresados al 30/09/2018 |  | 50 |  |  | Expedientes Ingresados al 30/09/2018 |  | 50
Total Trámites Gestionados |  | 227 |  |  | Total Trámites Gestionados |  | 68
Expedientes Resueltos al 30/06/2018 |  | 159
Expedientes Resueltos al 30/09/2018 |  | 67 |  |  | Cálculo de Formula del Indicador del POI 2018
Total de Expedientes Resueltos |  | 226
[5 empty] | Expedientes Resueltos al 30/09/2018 | = | 67 | X | 100
Cálculo de Formula del Indicador del POI 2018 |  |  |  |  | Total Trámites Gestionados |  | 68
Total Exped. Resueltos al 30/06/2018 | = | 226 | X | 100 |  | = | 0.98529 | X | 100
Total Trámites Gestionados al 30/06/2018 | = | 227
[5 empty] | Total Indicador II Trimestre |  | 98.53%
| = | 0.99559 | X | 100
Total Indicador II Trimestre |  | 99.56%